团粤发〔2011〕16号

关于在全省深化推广“圆梦100”新生代农民工骨干培养发展计划的通知

各地级以上市并顺德区团委：

为了深入贯彻胡锦涛总书记“七一”重要讲话和省委十届九次全会精神，认真落实《关于对省委、省政府加强外来务工人员服务管理决策部署进行立项督办的通知》（粤办督〔2011〕70号）要求，让更多的新生代农民工圆大学梦，探索共青团组织参与社会建设的有效路径，团省委决定以“北大100”为蓝本，在全省深化推广“圆梦100”新生代农民工骨干培养发展计划，正式启动秋季招生工作。现将有关事项通知如下：

一、目标任务

每个地级以上市至少实施一个“圆梦100”项目，资助至少100名新生代农民工攻读继续教育专科、本科学位，力争将其打造成“三工程一通道”：即党在新生代农民工群体中基本可依靠力量的培养工程，实现社会管理创新、推动新生代农民工群体“自我管理、自我服务”的骨干培养工程，助推“广东制造”走向“广东创造”、加快转型升级的高素质劳动者培养工程，打通新生代农民工成长发展的向上通道。

二、工作内容

（一）选定合作院校

团省委已联合部分院校（名单可登陆“圆梦100”官网www.yuanmengjihua.com查询）共同开展“圆梦100”项目，各地可从中选定合作对象，也可自行联系其他院校开展。为方便当地新生代农民工进行现场确认、参加考试以及后续培训学习，建议选择在当地已开设教学中心的院校开展合作。其中，团省委与北京大学已联合成功打造“圆梦计划·北大100”模式，合作模式成熟，招生名额较多，建议各地市在选择合作院校时予以重点考虑。请各地市将合作院校选定结果于8月10日前发送至团省委权益部邮箱。

（二）组织发动报名

“圆梦100”网上报名时间为7月26日至8月26日。团省委定于8月13日作为全省统一宣传发动日，全省各级团组织要进园区、进工厂、进工地，到新生代农民工集聚的地方做好组织发动工作，省圆梦办（设在团省委权益部）负责向各地市提供“圆梦100”报名宣传新闻通稿和宣传海报,并将通过明查暗访等形式督导检查各地宣传发动工作。各地市团委负责报名宣传工作：（1）联系本区域内的重点新闻媒体（报纸、杂志、广播、电视等），统一时间播发新闻通稿内容，形成强大宣传声势。（2）有条件的地市应当充分利用互联网、手机、微博、QQ等新媒体，广泛宣传报名工作。（3）动员本区域内县市、镇街、村居团委书记以及农民工聚集数量较多的企业团委书记或人力资源部门负责人，在县市、镇街、村居和企业内等张贴宣传海报，在县市、镇街和企业网站上广泛宣传报名工作。

（三）做好考务工作

1、网络审核。考生网络报名完成后，由各高校严格按照报考条件，对报名人员的各项信息进行网络审核。网络审核采取“边报名边审核”的工作方式，建议网络报名截止后3天内完成所有网络审核的工作。

- 2、现场确认。由各地团市委与合作高校共同开展。考生通过网络审核后，即可带齐相关材料到合作高校指定地点进行现场确认，并交纳考务费用和领取复习资料。各地团市委负责派人监督，建议在网络报名截止后8天内完成所有现场确认的工作。

3、入学笔试。建议网络报名截止后两周内，开展入学考试。考试时间和地点由各地市与合作院校商定；考试科目按以合作院校招生简章为准。考试全过程严格按照继续教育考试规定执行。各地团市委负责组织巡考工作。

4、入学面试。建议笔试结束两周内开展面试。根据笔试成绩高低，按照一定的比例差额遴选出入围面试的名单（入围名单应公示于报名网站），采用结构化面试形式，由各地团市委牵头，邀请人大代表、政协委员、青联委员、青年企业家、媒体工作者、社会工作者等专家顾问，与合作院校共同进行面试。入围分数线及面试评分标准由各地团市委与合作院校协商划定。

（四）做好培养工作

各地市与高等院校共同负责已录取新生代农民工的教育培养工作，按照“双导师一助理”的形式，每个“圆梦100”由各地市团委指定10名人生导师，高等院校指定10名学业导师及50名学习助理，围绕专业学习知识、党团知识教育和社会工作技能三大模块学习内容，加强新生代农民工骨干培养工作。

三、工作要求

（一）成立机构

参照广东新生代农民工圆梦计划联系会议制度，积极联系相关职能部门，成立市一级的圆梦计划联席会议及其办公室，根据实际情况指定一名副书记或一名部长作为当地“圆梦100”项目负责人。

（二）筹集经费

经协调，与团省委合作的院校开办一个“圆梦100”班需筹集经费50万元，与其他高等院校合作办班所需经费由各地市团委与院校共同商定。各地市团委应当结合实际，积极争取企业、高校、社会、财政支持，以企业单独冠名、企业联合冠名、高等院校冠名、地方政府冠名等形式筹集经费。对于珠三角地区城市，应当发挥区位优势，争取自主筹集50万元；对于非珠三角地区城市，力争自行筹集30万元，团省委统筹解决20万元。

（三）信息上报

各地市要将“圆梦100”工作开展情况，以书面形式及时报送省圆梦办，我们将定期编发信息简报进行宣传总结。此外，各地市要定期将“圆梦100”各项活动的图片、视频报送省圆梦办备案。文字、图片、视频资料请发送至团省委权益部邮箱。

（四）奖惩办法

团省委将对各地“圆梦100”工作进行考核评价，对行动迅速、工作成效突出、社会反响良好的地市、县（区），将以下拨工作经费的形式给予适当的激励表彰和通报表扬；对工作落实不到位、不负责任的，要给予通报批评。

以上工作的具体实施方法请参考《新生代农民工骨干培养发展计划“圆梦100”标准化工作手册》（试用版），可登陆“圆梦100”项目公共邮箱（tswymjh@126.com，密码87185635）下载。

联系人：赵冠中 牛倪

电话/传真:（020）87185635，87673133

团省委权益部电子邮箱:qybtsw@126.com

工作QQ群号码:167288652

共青团广东省委员会

2011年8月1日

| 主题词：共青团 圆梦100△ 深化推广 通知 |  |
| --- | --- |
| 共青团广东省委办公室 | 2011年8月1日印发 |
| （共印25份） |  |