各县（市、区）团委完成2012年广东共青团重点工作评价

考核情况通报表（数据考核部分）

截止时间：2012年 10月30日

| 序号 | 考核 项目 | 团省委要求考核的具体内容 | 团市委考核具体内容 （考核要求） | 团市委任务量（考核数字） | 本县（市、区）团委任务量 | 本县（市、区）团委任务完成量 | 团市委 负责部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枢纽型社会组织建设工作 | 建设若干“亲青家园”青年社会组织培育孵化基地； | 6月底前建设1个“亲青家园”基地 | 25 | 梅江区：3 兴宁市：3 梅县：3 平远县：3 蕉岭县：3 大埔县：2 丰顺县：3 五华县：3 | 梅江区：1 兴宁市：1 梅县：0 平远县：3 蕉岭县：2 大埔县：2 丰顺县：2 五华县：1 | 宣传部 |
|  |  | 注册成立一批青年社会组织，承接政府购买公共服务； | 至少直接联系20个的青年社会组织名单，年内培育各类青年社会组织50个 | 50 | 梅江区：5 兴宁市：5 梅县：5 平远县：5 蕉岭县：5 大埔县：5 丰顺县：5 五华县：5 | 梅江区：0 兴宁市：2 梅县：0 平远县：45 蕉岭县：3 大埔县：5 丰顺县：7 五华县：2 |  |
|  |  | 举办“亲青汇训练营”，培训青年社会组织骨干；组织开展“亲青议事”活动； | 市团委、青联根据省级“亲青汇训练营”运作模式和经验，结合本地实际，大胆创新，每季度至少开展1次“亲青汇训练营”， 年内培训青年社团骨干至少200人，县域范围内的青年社会组织骨干培训纳入市级培训序列；市团委、青联要积极创造条件，大胆创新“青年议事”活动方式，畅通青年社会组织和青年群众的利益诉求的表达渠道 | 50 | 梅江区：50 兴宁市：50 梅县：50 平远县：50 蕉岭县：50 大埔县：50 丰顺县：50 五华县：50 | 梅江区：0 兴宁市： 梅县：0 平远县：50 蕉岭县：155 大埔县：25 丰顺县：38 五华县： |  |
|  |  | 开展“亲青汇聚”青年社会组织团建工作； | 试点推进纳入式、枢纽式、身份式、项目式团建模式；根据青年社会组织团建工作手册，借鉴团建案例，推广团建示范点经验，有计划推进团建工作；对暂不具备条件的，探索通过青年联谊沙龙、派遣共青团工作联络员等方式强化联系凝聚 | 50 | 梅江区：5 兴宁市：5 梅县：5 平远县：5 蕉岭县：5 大埔县：5 丰顺县：5 五华县：5 | 梅江区：1 兴宁市： 梅县：0 平远县：8 蕉岭县：2 大埔县：5 丰顺县：5 五华县：2 |  |
|  |  | 积极推进构建枢纽型社会组织示范区和试点工作； | 建设1个试点 | 梅州市室内装饰行业协会已开展 | 梅江区：1 兴宁市：1 梅县：1 平远县：1 蕉岭县：1 大埔县：1 丰顺县：1 五华县：1 |  |  |
| 2 | “两新”及农村专业合作组织团建工作 | 按目标任务推进非公企业团建工作，重点抓好本区域内规模较大的非公企业团组织，地级以上市团委明确专人直接联系本行政区域内企业规模排名靠前的60家非公企业，建团率不低于90％，团建达标率不低于90％； | 2012年省下达非公团建任务数100家 | 100家 | 梅江区：16 兴宁市：16 梅县：16 平远县：10 蕉岭县：10 大埔县：11 丰顺县：14 五华县：14 | 梅江区：14 兴宁市：11 梅县：7 平远县：9 蕉岭县：10 大埔县：8 丰顺县：14 五华县：12 | 城乡部 |
|  |  | 深化“广东青工学堂”项目，推进青工学习成才服务站建设，开展“万号带万企”工作，推动市级青年文明号开展“六个一”活动，结对帮带非公企业团建； | 省已下发第二阶段“广东青工学堂”考核通知和第三阶段任务指票100家 | 100家 | 梅江区：16 兴宁市：15 梅县：15 平远县：10 蕉岭县：10 大埔县：10 丰顺县：12 五华县：12 | 梅江区：6 兴宁市：0 梅县：5 平远县：18 蕉岭县：5 大埔县：10 丰顺县：13 五华县：5 |  |
|  |  | 11月底前开展农村专业合作组织“百日团建行动”，全省符合建团条件的农村专业合作组织全部建立团组织； | 团省委下达任务数150家，团市委已下发文件至各县（市、区），下达任务数160家 | 150 | 梅江区：6 兴宁市：28 梅县：27 平远县：18 蕉岭县：12 大埔县：21 丰顺县：24 五华县：24 | 梅江区：1 兴宁市：3 梅县：12 平远县：18 蕉岭县：6 大埔县：10 丰顺县：14 五华县：31 |  |
|  |  | 每个乡镇建立1家以上农村专业合作组织团组织； | 全市104个乡镇7个街道 | 150 | 梅江区：6 兴宁市：28 梅县：27 平远县：18 蕉岭县：12 大埔县：21 丰顺县：24 五华县：16 | 梅江区：1 兴宁市：3 梅县：12 平远县：18 蕉岭县：7 大埔县：10 丰顺县：1 五华县：5 |  |
|  |  | 各地及50%以上的县（市、区）成立青年发展现代农业促进会； | 我委按省要求需完成4家，市级青农会1家 | 需完成4家县级青农会，1家市级青农会 | 梅江区： 兴宁市： 梅县：1 平远县：1 蕉岭县：1 大埔县： 丰顺县：1 五华县：1 | 梅江区：0 兴宁市0 梅县：0 平远县：1 蕉岭县：0 大埔县：0 丰顺县：0 五华县：0 |  |
|  |  | 组织青年上岗见习，完成省下达的目标任务； | 省下达2012年任务数500人 | 500人 | 梅江区：65 兴宁市：25 梅县：70 平远县：60 蕉岭县：60 大埔县：50 丰顺县：70 五华县：80 | 梅江区：100 兴宁市：5 梅县：98 平远县：80 蕉岭县：73 大埔县：35 丰顺县：85 五华县：80 |  |
|  |  | 开展青年就业创业见习基地示范单位评比活动，推进见习基地制度规范化建设。 | 省下达2012年省的见习示范基地25家 | 25家 | 梅江区：5 兴宁市：5 梅县：5 平远县：3 蕉岭县：3 大埔县：3 丰顺县：3 五华县：3 | 梅江区：0 兴宁市：16 梅县：1 平远县：5 蕉岭县：1 大埔县：2 丰顺县：4 五华县：3 |  |
|  |  | 与省市金融机构联合实施青年小额贷款项目，进一步提升青年创业小额贷款的人数和数额； | 省下达2010年任务数为300笔小贷款 | 300项 | 梅江区：20 兴宁市：20 梅县：20 平远县：20 蕉岭 县：20 大埔县：20 丰顺县：20 五华县：20 | 梅江区：0 兴宁市：0 梅县：0 平远县：59 蕉岭县：3 大埔县：3 丰顺县：20 五华县：51 |  |
| 3 | 关爱农民工子女志愿服务行动 | 推进“七彩屋”等活动阵地建设，扎实开展志愿者组织与农民工子弟学校的结对工作，扩大“朝阳行动”项目覆盖面； | 各间农民工子女学校共168间 |  | 梅江区：16 兴宁市：42 梅县：10 平远县：33 蕉岭县：4 大埔县：18 丰顺县：6 五华县：39 | 梅江区： 兴宁市：13 梅县：10 平远县：2 蕉岭县：4 大埔县：18 丰顺县：6 五华县：39 | 市直团工委 |